## 周报（第1周）
实习周报（第1周）
实习日志 | 家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统设计 |  | 实习期间 | FROM | 2026-09-07 | TO | 2026-09-13
实习时间 | 日期 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
| 实习地点 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 |  | (默认值设定)
| FROM | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | (HH:MM)
| TO | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30
实习人 | 曾祥辉
2026-09-07 | 摘要 | 2026-09-07: 生产实习动员会
详细工作内容
老师开展了实习动员大会，说明实习的目的、内容和安排及报告要求，强调成果要覆盖“云、边、端”完整体系。
三端中至少有一端以代码开发为主，并说明此次生产实习可以与毕业设计相结合，提前为毕业设计做准备。
2026-09-08 | 摘要 | 2026-09-07: 确立选题，明确系统功能
详细工作内容
本次选择的题目是《家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统设计》，上网搜集资料，明确系统所要实现的基本功能。
系统可实现燃气、烟雾、温度、火焰等多源检测，本地声光报警与自动联动（关闭电磁阀、启动排风扇），
切断非消防电源，并支持云端监控、APP/Web端远程看板和大模型智能分析。
2026-09-09 | 摘要 | 2026-09-07: 系统总体方案规划
详细工作内容
确定“本地实时响应、云端智能判断”的思路：本地端负责数据采集、阈值报警与联动控制，断网时独立可用；
云端负责数据存储、远程推送和基于历史数据的趋势分析。结合个人积累，嵌入式端以硬件选型、电路框图、
程序流程图和核心逻辑为主，重点深化云端大模型分析模块，与本人求职方向（大模型应用开发）保持一致。
2026-09-10 | 摘要 | 2026-09-07: 需求细化与决策权划分
详细工作内容
细化系统输入与输出：触发条件为燃气/烟雾浓度超阈值、火焰信号触发或温度异常骤升；
输出为LCD数值显示、蜂鸣器鸣响加闪光报警、电磁阀关闭、排风扇启动、非消防电源切断；
以及APP/Web端实时看板、远程关阀响应和大模型分析结论。
决策权划分：断网时本地独立判断与联动，联网时云端大模型辅助判断报警可信度、泄漏类型并给出应急建议。
2026-09-11 | 摘要 | 2026-09-07: 软件与开发环境准备
详细工作内容
安装并配置Python开发环境及常用库，调研嵌入式开发工具链与调试软件；
对比并注册常用物联网云平台（如OneNET、阿里云IoT、巴法云等），熟悉设备接入流程；
申请大模型API服务（如DeepSeek、通义千问等）并完成调用连通性测试，为后续开发做好准备。
2026-09-12 | 摘要 | 2026-09-07: 补充学习嵌入式与传感器知识
详细工作内容
针对本人对嵌入式开发（传感器驱动、ADC采样等）相对陌生的情况，学习单片机基础与传感器工作原理；
查阅燃气（如MQ系列）、烟雾、温度、火焰传感器的原理图、引脚定义与接口方式；
结合开题报告中的困惑点，明确嵌入式端以框图、流程图和核心逻辑为主的开发深度，合理分配两端学习精力。
2026-09-13 | 摘要 | 2026-09-07: 第一周总结与下周计划
详细工作内容
整理第一周成果：完成选题、系统功能定义、总体架构设计、本地与云端决策权划分，软件与开发环境准备就绪。
规划第二周：硬件选型采购，搭建硬件测试环境，熟悉传感器原理与驱动，云平台与大模型API联调测试。
下周工作安排
硬件选型与采购：嵌入式开发板、燃气/烟雾/温度/火焰传感器、蜂鸣器、继电器与电磁阀模块等；
搭建硬件测试环境，LCD显示屏、排风扇等其余模块后续采购，继续学习相关基础知识和传感器原理图；
开展物联网云平台设备接入与大模型API调用联调测试，为后续开发做好准备。

## 周报（第2周）
实习周报（第2周）
实习日志 | 家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统设计 |  | 实习期间 | FROM | 2026-09-14 | TO | 2026-09-20
实习时间 | 日期 | 2026-09-14 | 46280 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
| 实习地点 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 |  | (默认值设定)
| FROM | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | (HH:MM)
| TO | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30
实习人 | 星期: 曾祥辉
2026-09-14 | 星期: 摘要; 一: 硬件选型与下单采购
详细工作内容
根据开题报告确定的系统方案，对比常用嵌入式开发板与传感器的参数、价格和供货情况，完成选型并下单采购。
采购清单：嵌入式开发板、燃气（MQ系列）、烟雾、温度、火焰传感器、蜂鸣器、继电器与电磁阀模块等。
2026-09-15 | 星期: 摘要; 一: 搭建硬件测试环境
详细工作内容
收到硬件后清点核对采购清单，搭建硬件测试环境：开发板连接电脑、安装驱动并确认串口识别正常。
按电路框图完成传感器模块与开发板的初步接线，为后续数据读取实验做好准备。
2026-09-16 | 星期: 摘要; 一: 学习传感器原理与驱动
详细工作内容
学习燃气、烟雾、温度、火焰传感器的工作原理、引脚定义与输出信号类型（模拟量/数字量）。
编写并运行传感器数据读取程序，在串口终端输出各传感器采集数值，验证模块工作正常。
2026-09-17 | 星期: 摘要; 一: 物联网云平台设备接入
详细工作内容
在物联网云平台创建产品与设备，获取设备鉴权信息，编写设备端数据上报程序。
打通开发板到云平台的数据链路，在云端实时查看温度等传感器数据，验证上报与存储正常。
2026-09-18 | 星期: 摘要; 一: 大模型API联调测试
详细工作内容
搭建本地-云端数据通路，将传感器采集数据作为输入，调用大模型API进行趋势分析与告警判断测试。
验证大模型返回的报警可信度、泄漏类型判断与应急建议格式，为云端智能分析模块开发做准备。
2026-09-19 | 星期: 摘要; 一: LCD显示与报警联动逻辑设计
详细工作内容
编写LCD显示屏驱动代码，将传感器实时数值与报警状态显示到屏幕，验证本地显示链路。
结合系统方案梳理报警联动逻辑：浓度超阈值时声光报警，联动电磁阀、排风扇与断电控制。
编写报警状态机核心逻辑，为第三周联动控制联调奠定基础。
2026-09-20 | 星期: 摘要; 一: 第二周总结与下周计划
详细工作内容
整理第二周成果：完成硬件选型采购与测试环境搭建，掌握传感器数据读取，打通云平台与大模型API链路。
规划第三周：完善本地报警状态机与联动控制，开发APP/Web端看板，推进云端存储与告警推送。
下周工作安排
完善本地端报警状态机与联动控制代码，实现电磁阀、排风扇、断电等控制指令的联调。
开发APP/Web端实时看板与历史记录查询功能，完善云端数据存储与告警推送。
持续优化大模型趋势分析模块，推进系统整体联调与测试。

## 周报（第3周）
实习周报（第3周）
实习日志 | 家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统设计 |  | 实习期间 | FROM | 2026-09-21 | TO | 2026-09-27
实习时间 | 日期 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
| 实习地点 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 |  | (默认值设定)
| FROM | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | (HH:MM)
| TO | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30
实习人 | 曾祥辉
2026-09-21 | 摘要 | 2026-09-21: 多传感器采集程序完善
详细工作内容
完善传感器数据采集程序，统一多路传感器数据格式，实现多源数据的轮询采集与融合处理。
定义统一数据接口与数据结构，为后续云端上报和本地判断提供标准输入。
2026-09-22 | 摘要 | 2026-09-21: 数据滤波与阈值标定
详细工作内容
编写滑动平均滤波程序，对传感器原始数据进行平滑处理，抑制噪声与瞬时波动干扰。
结合开题报告要求，实测标定燃气、烟雾、温度、火焰传感器报警阈值。
2026-09-23 | 摘要 | 2026-09-21: LCD显示程序实现与调试
详细工作内容
实现LCD显示程序，实时展示各传感器数值、设备工作状态与报警提示信息。
调试字符显示与刷新逻辑，验证屏幕信息与实际采集数据一致。
2026-09-24 | 摘要 | 2026-09-21: 报警联动控制代码实现
详细工作内容
依据报警联动逻辑编写控制代码，实现声光报警、电磁阀关闭、排风扇启动与断电控制输出。
完成控制输出引脚配置与驱动函数编写，为联动控制联调做好准备。
2026-09-25 | 摘要 | 2026-09-21: 本地端功能自测与修复
详细工作内容
设计测试用例对本地端功能进行自测：传感器数据读取、阈值判断、状态切换与控制输出。
记录测试中发现的问题并修复，验证本地端独立运行稳定性。
2026-09-26 | 摘要 | 2026-09-21: 边界与异常场景测试
详细工作内容
针对浓度临界值、传感器掉线、数据异常等边界场景进行测试，完善容错处理逻辑。
模拟断网环境验证本地端独立判断与报警功能，确认断网时系统仍可正常工作。
2026-09-27 | 摘要 | 2026-09-21: 第三周总结与下周计划
详细工作内容
整理第三周成果：完成多传感器数据融合、滤波标定、LCD显示、联动控制代码与本地自测。
规划第四周：开展执行机构联动联调、云端数据上报完善与看板框架搭建。
下周工作安排
完成本地端与电磁阀、排风扇、声光报警等执行机构的联动控制联调与泄漏场景模拟测试。
完善云端数据上报与历史数据存储，测试断线重连与数据完整性。
搭建APP/Web端实时看板框架，设计实时数据与报警记录展示页面。

## 周报（第4周）
实习周报（第4周）
实习日志 | 家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统设计 |  | 实习期间 | FROM | 2026-09-28 | TO | 2026-10-04
实习时间 | 日期 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
| 实习地点 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 |  | (默认值设定)
| FROM | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | (HH:MM)
| TO | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30
实习人 | 曾祥辉
2026-09-28 | 摘要 | 2026-09-28: 执行机构联动控制联调
详细工作内容
继电器输出与电磁阀、排风扇、声光报警接线联调，逐一验证各控制指令生效。
联调本地报警联动逻辑，确认报警触发时执行机构按预定顺序动作。
2026-09-29 | 摘要 | 2026-09-28: 泄漏场景模拟测试
详细工作内容
设计低浓度、高浓度与明火三类模拟场景，验证报警、联动与恢复全流程。
记录联动响应时间与测试数据，针对异常反馈优化控制时序与去抖逻辑。
2026-09-30 | 摘要 | 2026-09-28: 云端设备接入与数据上报
详细工作内容
在云平台创建设备模型与数据点，完成设备接入鉴权与属性定义。
实现传感器数据定时上报，云端接收验证，确认上报链路稳定。
2026-10-01 | 摘要 | 2026-09-28: 历史数据存储与断线重连
详细工作内容
完善云端历史数据存储结构，支持按时间区间查询传感器数据。
实现本地缓存与断线重连、补传机制，保障网络异常时数据不丢失。
2026-10-02 | 摘要 | 2026-09-28: 云端指令下发与远程控制
详细工作内容
实现云平台向设备下发控制指令，完成远程报警确认与手动控制。
联调远程指令执行链路，验证指令到达、执行与状态回传一致。
2026-10-03 | 摘要 | 2026-09-28: 看板框架搭建
详细工作内容
搭建数据看板页面框架，规划实时数据、历史曲线与报警记录模块。
对接实时数据接口，看板可动态展示各传感器当前数值与设备状态。
2026-10-04 | 摘要 | 2026-09-28: 第四周总结与下周计划
详细工作内容
总结第四周：完成联动联调、泄漏场景测试、云端上报、远程控制与看板框架。
规划第五周：完善看板可视化、接入大模型智能分析、开展系统整体测试。
下周工作安排
完善看板功能，实现历史数据可视化与报警记录查询。
接入大模型API，实现数据智能分析与异常预警判断。
开展系统整体联调测试，整理测试记录与验收材料。

## 周报（第5周）
实习周报（第5周）
实习日志 | 家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统设计 |  | 实习期间 | FROM | 2026-10-05 | TO | 2026-10-11
实习时间 | 日期 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
| 实习地点 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 |  | (默认值设定)
| FROM | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | (HH:MM)
| TO | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30
实习人 | 曾祥辉
2026-10-05 | 摘要 | 2026-10-05: 看板功能完善与历史数据可视化
详细工作内容
完善看板历史数据曲线展示，支持按时间区间查询与图表切换。
实现报警记录列表与详情展示，按类型、时间筛选历史报警。
2026-10-06 | 摘要 | 2026-10-05: 大模型API接入与调试
详细工作内容
对接大模型API，完成接口鉴权与请求参数封装，实现数据智能分析。
调试大模型返回结果解析与展示，验证燃气浓度趋势分析功能。
2026-10-07 | 摘要 | 2026-10-05: 智能分析与异常预警实现
详细工作内容
基于历史数据实现趋势预测与异常检测，输出风险等级判断。
融合大模型分析结果与本地阈值判断，完善多级预警机制。
2026-10-08 | 摘要 | 2026-10-05: 系统功能联调
详细工作内容
打通硬件、本地端、云端与看板全链路数据流与控制流。
联调远程控制、报警推送与看板展示，确认各端状态同步一致。
2026-10-09 | 摘要 | 2026-10-05: 系统整体测试
详细工作内容
设计测试用例覆盖正常、报警、断网、远程控制等场景开展整体测试。
记录测试结果，定位并修复联调中发现的问题。
2026-10-10 | 摘要 | 2026-10-05: 稳定性与容错测试
详细工作内容
连续运行测试系统稳定性，监测长时间运行下的数据与内存表现。
测试断电重启、网络恢复等异常场景下的系统自恢复能力。
2026-10-11 | 摘要 | 2026-10-05: 第五周总结与下周计划
详细工作内容
总结第五周：完成看板可视化、大模型智能分析与系统整体测试。
规划第六周：完成测试报告与设计文档，进行成果演示与实习总结。
下周工作安排
完成系统整体回归测试与性能稳定性测试，修复遗留问题。
整理测试报告、设计文档与演示材料，准备结题汇报。
总结实习成果，完成实习日志与答辩材料。

## 周报（第6周）
实习周报（第6周）
实习日志 | 家庭厨房燃气泄漏与火灾报警系统设计 |  | 实习期间 | FROM | 2026-10-12 | TO
实习时间 | 日期 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
| 实习地点 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 | 校外实习 |  | (默认值设定)
| FROM | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | (HH:MM)
| TO | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30
实习人 | 曾祥辉
2026-10-12 | 摘要 | 系统功能回归测试
详细工作内容
对传感器采集、报警联动、云端上报、远程控制等全部功能开展回归测试。
核对测试用例覆盖情况，修复遗留缺陷并复测确认。
2026-10-13 | 摘要 | 性能与稳定性测试
详细工作内容
测试系统响应时间与数据上报频率，评估多场景下性能表现。
连续运行验证系统稳定性，优化资源占用与运行效率。
2026-10-14 | 摘要 | 测试报告与设计文档整理
详细工作内容
整理测试用例与测试记录，编写系统测试报告。
完善系统设计文档，梳理总体方案、模块设计与实现细节。
2026-10-15 | 摘要 | 系统演示与验收准备
详细工作内容
准备系统演示环境与演示流程，验证各功能演示脚本。
整理成果材料，制作结题汇报PPT与答辩提纲。
2026-10-16 | 摘要 | 实习总结与成果汇报
详细工作内容
总结六周实习工作，梳理系统成果与个人收获。
完成实习日志与成果汇报，提交全部结题材料。
摘要
详细工作内容
摘要
详细工作内容
下周工作安排
整理提交实习日志、测试报告与设计文档等全部结题材料。
总结六周实习收获，完成成果汇报与实习答辩。
收尾整理开发板与实验器材，归档项目资料。